## Planilha1
Problema / Risco | Gravidade (G) | Urgência (U) | Tendência (T) | Pontuação
Violação da LGPD e tratamento indevido de dados dos moradores | 5 | 5 | 5 | 125
Falhas e vulnerabilidades na "segurança bruta" do sistema | 5 | 5 | 4 | 100
Dificuldade para entrar no mercado e ganhar os primeiros clientes | 4 | 5 | 4 | 80
Perda de viabilidade devido à manutenção personalizada para cada cliente | 4 | 4 | 4 | 64
Perda de propostas comerciais para a concorrência estabelecida | 4 | 4 | 4 | 64
Erros de operação no sistema por "síndicos menos classificados" (sem preparo) | 4 | 4 | 3 | 48
Dificuldade técnica e financeira para manter o sistema rodando | 4 | 3 | 3 | 36
Falhas na integração sistêmica com empresas terceiras e prestadores | 3 | 4 | 3 | 36
Instabilidade ou mudança nas APIs das "integrações com empresas terceiras", paralisando serviços do app | 4 | 3 | 3 | 36
Perda da premissa de "sistema simples" (Força) ao acumular módulos extras como IA, mercadinhos e prédios comerciais | 3 | 4 | 3 | 36
Gargalo técnico na arquitetura para suportar a "expansão global" devido à dificuldade de padronização | 4 | 2 | 4 | 32
Estagnação do crescimento no mercado a médio prazo | 4 | 3 | 2 | 24
Dificuldade técnica para integrar a Inteligência Artificial com qualidade | 3 | 3 | 2 | 18
Conflitos e moderação nas comunidades globais de moradores e blocos | 3 | 2 | 3 | 18
Sobrecarga de UX misturando funcionalidades de morador, síndico e porteiro | 3 | 3 | 2 | 18
Desatualização do FAQ gerando sobrecarga no suporte ao cliente | 2 | 3 | 2 | 12
Atraso na expansão e adaptação do sistema para prédios comerciais | 2 | 2 | 2 | 8
Complexidade não prevista ao criar o módulo de mercadinhos | 2 | 2 | 2 | 8